## Arkusz1
Formularz rzeczowo - finansowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki”.
n. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
L.p. | Rodzaj prac projektowych i opracowań | Maksymalny termin opracowania/uzyskania | Uwagi | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | Mapa do celów projektowych. |  | nie później niż do dnia 23.11.2018r.
2. | Inwentaryzacja istniejącego mostu. |  | nie później niż do dnia 23.11.2018r.
3. | Opracowanie geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne. |  | nie później niż do dnia 23.11.2018r.
4. | Operat terenowy - prawny. |  | nie później niż do dnia 23.11.2018r.
5. | Koncepcja rozwiązania projektowego. |  | nie później niż do dnia 23.11.2018r.
6. | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. |  | nie później niż do dnia 23.11.2018r.
7. | Operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym. |  | nie później niż do dnia 23.11.2018r.
8. | Opracowanie środowiskowe (w tym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przesięwzięcia oraz raport OOŚ jeżeli będzie wymagany). |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
9. | Projekt budowlany rozbiórki istnejącego mostu. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
10. | Projekt budowlany budowy mostu. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
11. | Projekt budowlany przebudowy drogi. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
12. | Projekt wykonawczy budowy mostu. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
13. | Projekt wykonawczy przebudowy drogi. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
14. | Opracowanie dotyczące klasy MLC |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
15. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
16. | Przedmiar robót. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
17. | Kosztorys inwestorski. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
18. | Kosztorys ofertowy - wzór. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
19. | Projekt czasowej organizacji ruchu. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
20. | Projekt stałej organizacji ruchu. |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
21. | Przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę, przebudowę lub zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRiD |  | nie później niż do dnia 15.03.2019r.
Łączna wartość |  |  |  | 0 | 0 | 0