OR-RM. 1712.40.2020

**Protokół Nr 40/2020**

**Tematyka kontroli: „Wydatki poniesione na remonty dróg gminnych w 2020 roku.”.**

Posiedzenie kontrolne odbyło się 10 listopada 2020r.

Komisja w składzie:

Jarosław Kaczmarek - przewodniczący,

Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego,

Tomasz Łożyński - sekretarz komisji.

Upoważnienia udzielił Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy pan Aleksander Budner.

Informacji udzielił p. Krzysztof Piątek Inspektor ds. dróg w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy.

W budżecie Gminy na ten cel zabezpieczona została kwota **-** 614.504,00 zł

Wysokość środków wydatkowanych według stanu na dzień 10.11.2020r.
to kwota - 539.380,83 zł.

1.Zestawienie podstawowych wydatków dotyczących remontów dróg gminnych to:

a) „Remonty cząstkowe dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica”. Umowa została zawarta w dniu 02.04.2020r.

Wykonawca: ECOROAD Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław

Wartość umowy: 203.769,18 zł

Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej oraz wykonanych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami.

b) „Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych”.

Umowa została zawarta w dniu 18.02.2020r.

Wykonawca: INOPLANT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław

Wartość umowy: 213.260,00 zł

Przedmiotem zamówienia była dostawa kruszywa na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych. Zamówienie obejmowało dostawę kruszywa z gruzu betonowo – ceglanego o frakcji 0-63 mm w ilości 5000 ton oraz kamienia wapiennego o frakcji 0 – 31,5mm w ilości 500 ton.

c) „Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych” – zamówienie nr 2.

Umowa została zawarta w dniu 15.09.2020r.

Wykonawca: Transport – Handel – Usługi Krzysztof Wasielewski z siedzibą w miejscowości Czołpin 12, 88 – 210 Dobre.

Wartość umowy: 94.911,00 zł

Przedmiotem zamówienia była dostawa kruszywa na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych. Zamówienie obejmowało dostawę kruszywa z gruzu betonowo – ceglanego o frakcji 0-63 mm w ilości 2700 ton.

d) „Usługi związane z dostarczeniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych” – zamówienie – uzupełniające.

Umowa została zawarta w dniu 23.10.2020r.

Wykonawca: Transport – Handel – Usługi Krzysztof Wasielewski z siedzibą w miejscowości Czołpin 12, 88 – 210 Dobre.

Wartość umowy: 47.155,50 zł

Przedmiotem zamówienia była dostawa kruszywa na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych. Zamówienie obejmowało dostawę kruszywa z gruzu betonowo – ceglanego o frakcji 0-63 mm w ilości 2700 ton.

e) Pozostałe wydatki tworzą: remonty chodników, ciągów pieszo – rowerowych, przystanków, wiat przystankowych, placów utwardzonych oraz remonty nawierzchni „masą na zimno”.

Do końca 2020 roku planuje się dalsze bieżące prace remontowe, zgodnie z środkami w budżecie.

Remonty cząstkowe dróg przeprowadzane są w sposób prawidłowy i są wykonywane w ramach możliwości finansowych naszego Samorządu.

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

 Komisja Rewizyjna:

 Burmistrz Kruszwicy

 ……………………

 …………………… Jarosław Kaczmarek

 Dariusz Witczak

 ……………………

 Teresa Tenerowicz

 …………………….

 Tomasz Łożyński